## à compléter
TACHE | NATURE | DUREE (jours) |  |  |  | SOLUTION 1 |  |  | SOLUTION 2
|  | Sol.1 | Sol.2 |  | Coût horaire | Coût / Tâche |  | Total (€) | Coût / Tâche |  |  | Total (€)
A | Négociation - Acceptation devis | 4 |  | Chargé d'affaire TS
B | Dépose ancien compresseur - destruction ancien local | 2
C | Commande de tubes, raccords, matériaux, … | 1 |  | Agent BEP1
D | Terrassement nouvelle dalle | 1
E | Commande compresseur, vannes, … | 2 |  | Agent BEP2
F | Livraison des matériaux (tubes, …) | 2
G | Coulage de la dalle | 2 |  | Terrassier TER1
H | Livraison du compresseur, vannes, … | 10
I | Construction du local (préfabriqué) | 4 |  | Service achat ACH1
J | Installation, raccordement, essais | 1
Service achat ACH2
Service achat ACH3
Agent ENT1
Agent ENT2
Technicien BACPRO1
Technicien BACPRO2
Durée du projet
Temps de travail / jour
Commentaire : |  |  |  | Coût de non production
|  |  |  | Coût horaire de non-production |  | Total pour la solution 1 : |  |  |  | Total pour la solution 2 :
[7 empty] | COÛT TOTAL DU PROJET (SOL1) = |  |  |  | COÛT TOTAL DU PROJET (SOL2) =
[7 empty] | La solution n°2 est |  | plus coûteuse que la solution n°1
[7 empty] | La solution n°1 est |  | moins coûteuse que la solution n°2
Note on H3: admin: Repère de la tâche
Note on H4: admin: Calcul du coût total de la tâche
Note on J3: admin: Calcul du total des coûts par intervenant